## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000024T000001259109-校园网络基础和智慧应用系统建设项目 |  |  | 填报人: | 曹春雁 |  |  | 联系方式: | 68648856 |  |  |  |  | 2BA1D6CA584EC09DE06307FD1AAC4429
主管部门: | 401-省卫生健康委员会 |  |  | 实施单位: | 401035-海南卫生健康职业学院
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 7000000 | 3794953.93 |  | 180000 |  |  |  | 10.00 | 4.74 | 0.47 | 10.0
其中：财政资金： |  | 7000000 | 3794953.93 |  | 180000 |  |  |  |  | 4.74
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1．提高学校信息安全保障能力，保障数据和信息安全，规避网络攻击、杜绝舆情发生。切实维护好广大师生的切身利益。 2．提升管理服务效率，提高治理水平，实现学校“职业型、特色性、国际化”办学定位 |  |  |  |  | 该项目未开展招标工作
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 软件设备采购数量 |  | ≥ | 15 | 套 | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 该项目未开展招标工作 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 硬件设备采购数量 |  | ≥ | 6000 | 件 | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 该项目未开展招标工作 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ＝ | 100 | % | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 该项目未开展招标工作 |  | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校信息安全保障能力 |  | 定性 | 有效提高 |  | 实现目标程度低 | 3 | 20.00 | 2 | 该项目未开展招标工作 | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥ | 90 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 该项目未开展招标工作 |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 2.47